## Istruzioni
PROJECT TRACKER CON GANTT
SynSphere Italia — Partner Microsoft per le PMI italiane
Cosa fa questo template
Pianifica un progetto aziendale attività per attività e ne mostra l'avanzamento su un diagramma di Gantt settimanale, senza installare software dedicato.
Pensato per PMI italiane che gestiscono progetti circoscritti (migrazione IT, apertura nuova sede, lancio prodotto, riorganizzazione) con 10-60 attività e una durata fino a un trimestre.
Come si usa — ordine dei fogli
1. Attività — elenco delle attività con fase, responsabile, date, durata calcolata, % avanzamento, stato, dipendenze. È l'unico foglio in cui si inseriscono i dati.
2. Gantt — vista timeline a 13 settimane. Le barre si colorano da sole in base a date e avanzamento del foglio 1: non si tocca nulla.
3. Riepilogo — % completamento del progetto, attività per stato, attività in ritardo, elenco milestone. Tutte formule live.
Come si compila il foglio Attività
Inserisci una riga per attività: assegna fase, responsabile, data inizio e data fine. La durata in giorni e lo stato 'In ritardo' si calcolano da soli.
% avanzamento: 0% = non iniziata, 100% = conclusa. Aggiorna questo valore nella review settimanale.
Stato: scegli dal menu a tendina Da iniziare / In corso / Completato. Lo stato 'In ritardo' viene segnalato in automatico quando la data fine è passata e l'avanzamento è sotto il 100%.
Dipendenze: indica gli ID delle attività che devono concludersi prima (es. 3 oppure 3, 5). Campo descrittivo, utile per leggere la sequenza.
Milestone: imposta 'Sì' nella colonna Milestone per le tappe chiave (consegne, collaudi, go-live). Compaiono nel Riepilogo.
Come leggere il foglio Gantt
Ogni riga è un'attività, ogni colonna una settimana del progetto. La settimana 1 parte dalla data indicata nella cella in alto.
Barra blu piena = quota di lavoro già completata. Barra azzurra = lavoro pianificato ancora da completare.
Cella rossa = settimana di un'attività in ritardo (data fine superata, avanzamento < 100%).
Per spostare la finestra temporale basta cambiare la data di inizio settimana 1: tutte le barre si ricalcolano.
Convenzioni grafiche
Celle azzurre = input. Celle grigie = calcolate. Righe nere = totali.
Stato attività: Completato = verde, In corso = giallo, In ritardo = rosso, Da iniziare = neutro.
Quando passare a uno strumento di project management
Microsoft Planner (incluso in Microsoft 365) basta per coordinare un team su attività e scadenze con bacheca Kanban e notifiche, senza dipendenze complesse.
Microsoft Project è la scelta per progetti con molte dipendenze, percorso critico, livellamento delle risorse e baseline di confronto.
Power Apps + Dataverse permette di costruire un tracker personalizzato e condiviso quando i progetti diventano ricorrenti e servono campi, automazioni e report su misura.
Domande
Assessment project management e roadmap automazione: https://www.synsphere.it/contattaci

## 1 Attività
ATTIVITÀ DI PROGETTO — MIGRAZIONE IT NUOVA SEDE
ID | Attività | Fase | Responsabile | Data inizio | Data fine | Durata (gg) | % avanz. | Stato | Milestone | Dipendenze | Note
1 | Kick-off e perimetro del progetto | Avvio | Project manager | 2026-06-01 | 2026-06-03 |  | 100% | Completato | Sì |  | Verbale condiviso
2 | Censimento postazioni e applicativi | Analisi | IT Manager | 2026-06-04 | 2026-06-12 |  | 100% | Completato | No | 1
3 | Progetto rete e cablaggio nuova sede | Analisi | Consulente IT | 2026-06-15 | 2026-06-26 |  | 70% | In corso | No | 2
4 | Approvazione budget e fornitori | Approvvigionamento | Direzione | 2026-06-22 | 2026-06-30 |  | 40% | In corso | Sì | 3 | Tre preventivi a confronto
5 | Ordine hardware e licenze Microsoft 365 | Approvvigionamento | Ufficio acquisti | 2026-07-01 | 2026-07-10 |  | 0% | Da iniziare | No | 4
6 | Posa cablaggio e apparati di rete | Realizzazione | Fornitore reti | 2026-07-13 | 2026-07-24 |  | 0% | Da iniziare | No | 5
7 | Configurazione server e backup | Realizzazione | Sistemista | 2026-07-20 | 2026-07-31 |  | 0% | Da iniziare | No | 6
8 | Preparazione postazioni di lavoro | Realizzazione | IT Manager | 2026-07-27 | 2026-08-07 |  | 0% | Da iniziare | No | 5
9 | Migrazione dati e caselle di posta | Realizzazione | Sistemista | 2026-08-10 | 2026-08-18 |  | 0% | Da iniziare | Sì | 7
10 | Test rete, applicativi e stampe | Test | IT Manager | 2026-08-19 | 2026-08-25 |  | 0% | Da iniziare | No | 8, 9
11 | Formazione del personale | Test | Consulente IT | 2026-08-24 | 2026-08-28 |  | 0% | Da iniziare | No | 8 | Due sessioni
12 | Trasloco e go-live nuova sede | Rilascio | Project manager | 2026-08-31 | 2026-09-02 |  | 0% | Da iniziare | Sì | 10, 11
13 | Presidio post go-live | Chiusura | IT Manager | 2026-09-03 | 2026-09-11 |  | 0% | Da iniziare | No | 12
14 | Chiusura progetto e lezioni apprese | Chiusura | Project manager | 2026-09-14 | 2026-09-16 |  | 0% | Da iniziare | Sì | 13
TOT | 14 attività |  |  |  |  | 0 | 22.14%

## 2 Gantt
DIAGRAMMA DI GANTT — TIMELINE SETTIMANALE
Inizio sett. 1: |  | 2026-06-01 | Legenda → | Completato | Pianificato | In ritardo
ID | Attività | Responsabile | % avanz. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13
|  |  | Inizio settimana → | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24
1 | Kick-off e perimetro del progetto | Project manager | 100%
2 | Censimento postazioni e applicativi | IT Manager | 100%
3 | Progetto rete e cablaggio nuova sede | Consulente IT | 70%
4 | Approvazione budget e fornitori | Direzione | 40%
5 | Ordine hardware e licenze Microsoft 365 | Ufficio acquisti | 0%
6 | Posa cablaggio e apparati di rete | Fornitore reti | 0%
7 | Configurazione server e backup | Sistemista | 0%
8 | Preparazione postazioni di lavoro | IT Manager | 0%
9 | Migrazione dati e caselle di posta | Sistemista | 0%
10 | Test rete, applicativi e stampe | IT Manager | 0%
11 | Formazione del personale | Consulente IT | 0%
12 | Trasloco e go-live nuova sede | Project manager | 0%
13 | Presidio post go-live | IT Manager | 0%
14 | Chiusura progetto e lezioni apprese | Project manager | 0%
Le barre si aggiornano dai dati del foglio 1 Attività. Modifica solo date e % avanzamento lì; qui non si inserisce nulla.

## 3 Riepilogo
RIEPILOGO PROGETTO
Aggiornato al: | 2026-05-22
AVANZAMENTO PROGETTO
Attività pianificate (totali) | 14
% completamento medio | 22.14%
Data inizio progetto | 0
Data fine progetto (pianificata) | 0
Durata progetto (giorni) | 1
ATTIVITÀ PER STATO
Stato | N. attività | % sul totale
Da iniziare | 10 | 71.43%
In corso | 2 | 14.29%
Completato | 2 | 14.29%
In ritardo (data fine superata) | 0 | 0%
MILESTONE DEL PROGETTO
Milestone | Data fine | % avanz. | Stato
0 | 0 | 0% | 0
Le milestone si popolano da sole dalle attività con Milestone = Sì nel foglio 1.